## Carta Gantt
Carta Gantt
|  |  | Nombre Proyecto: | [5 empty] | Divino Bizcochito
|  |  | Nombre Participantes: | [5 empty] | Baltazar Roa Soto - Joaquin Galarce - Angel Pinto
|  |  | Fecha: | [5 empty] | 2025-08-23
Tarea
| Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16 | [6 empty] | Semana 17 | [6 empty] | Semana 18
| AGOSTO | [20 empty] | SEPTIEMBRE | [29 empty] | OCTUBRE | [30 empty] | NOVIEMBRE | [29 empty] | DICIEMBRE
Fase de Planificación | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Acta de Constitución de proyecto
Aprobación del Acta
Definición de requerimientos Generales
Organización del equipo
Fase de Análisis y diseño
Captura de requerimientos específicos
Documento de casos de uso
Documento de avances
Prototipos
Propuesta ERS
Matriz EDT
Fase de Desarrollo
Implementación ambiente de desarrollo
Creacion de los script de tablas base de datos
Creacion de los script de consultas PL/SQL
Fase de Desarrollo Web
Módulo de Autenticación y Usuarios
Cuenta administrador (Web)
Autentificación de usuario (Web)
Inicio de sesión de usuario (Web)
Registro de usuario (Web)
Perfil de usuario (Web)
Administrar usuarios (Web)
Administrar credenciales (Web)
Módulo Gestión de Productos
Administrar productos
Administrar categorías
Estados del pedido
Carrito de compras
Compra de productos
Módulo de Reportes y Notificaciones
Notificaciones
Reglas y validaciones
Reportes básicos
UI/UX Web
Diseño responsive
Mockups finales
Pruebas de interfaz
Fase de Desarrollo App
Módulo de Autenticación y Usuarios
Autentificación de usuario (App)
Inicio de sesión de usuario (App)
Registro de usuario (App)
Perfil de usuario (App)
Módulo Gestión de Productos
Visualizar productos
Agendar pedido
Estados del pedido (App)
Compra de productos (App)
Módulo de Notificaciones
Recordatorios de pedidos
Confirmación de compra
Mensajes de la empresa
UI/UX App
Diseño adaptado Android/iOS
Mockups finales
Pruebas de interfaz
Fase de Pruebas y QA
Implementación del ambiente de pruebas
Plan de pruebas
Matriz de pruebas BD
Planilla de registro de defectos
Pruebas Web
Pruebas funcionales Web
Pruebas de integración Web
Pruebas de usabilidad Web
Pruebas de rendimiento Web
Registro y corrección de defectos Web
Documentación Web
Manual de usuario Web
Validación manual Web con clientes
Pruebas App
Pruebas funcionales Móvil
Pruebas de integración Móvil
Pruebas de usabilidad Móvil
Pruebas de rendimiento Móvil
Registro y corrección de defectos Móvil
Documentación App
Manual de usuario Móvil
Validación manual Móvil con clientes
Fase de implementación y cierre
Verificación de alcances (comparar lo pedido vs desarrollado)
Plan de capacitación
Ejecución de capacitaciones
Informe de cierre del proyecto
Acta de cierre
Entrega total del sistema + script BD
Fase 3 ENTREGA FINAL