## EDT
Matriz Estructura de descomposición de tareas EDT
Etapas | DIAS | HORAS POR ACTIVIDAD O ENTREGABLE |  |  |  |  | DICCIONARIO EDT
Fase de Planificación |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador | ROL ACTOR | NOMBRE ACTOR
Acta de Constitución de proyecto | 4 | 20 | 4 | 2 | 2 | 4 | Jefe de Proyecto | Baltazar Roa Soto
Aprobación del Acta | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | Analista Programador | Joaquin Galarce
Definición de requerimientos Generales | 4 | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 | DBA | Angel Pinto
Organización del equipo | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | QA | Angel Pinto
Fase de Análisis y diseño |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador | Diseñador | Joaquin Galarce
Captura de requerimientos específicos | 4 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4
Documento de casos de uso | 6 | 10 | 20 | 2 | 4 | 2
Documento de avances | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1
Prototipos | 7 | 6 | 6 | 0 | 2 | 28
Propuesta ERS | 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2
Matriz EDT | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
Fase de Desarrollo Inicial |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Implementación ambiente de desarrollo | 4 | 4 | 20 | 6 | 2 | 0
Creacion de los script de tablas base de datos | 5 | 2 | 10 | 20 | 2 | 0
Creacion de los script de consultas PL/SQL | 5 | 2 | 12 | 16 | 2 | 0
Fase de Desarrollo Web |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Módulo de Autenticación y Usuarios
Cuenta administrador (Web) | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0
Autentificación de usuario (Web) | 4 | 6 | 18 | 2 | 4 | 0
Inicio de sesión de usuario (Web) | 4 | 6 | 16 | 2 | 4 | 0
Registro de usuario (Web) | 3 | 4 | 12 | 2 | 2 | 0
Perfil de usuario (Web) | 3 | 4 | 10 | 0 | 2 | 4
Administrar usuarios (Web) | 5 | 6 | 20 | 2 | 4 | 0
Administrar credenciales (Web) | 5 | 6 | 18 | 4 | 4 | 0
Módulo Gestión de Productos
Administrar productos | 6 | 6 | 22 | 4 | 4 | 4
Administrar categorías | 5 | 6 | 20 | 2 | 4 | 2
Estados del pedido | 5 | 6 | 20 | 4 | 6 | 0
Carrito de compras | 5 | 6 | 22 | 4 | 4 | 2
Compra de productos | 6 | 6 | 24 | 4 | 6 | 2
Módulo de Reportes y Notificaciones
Notificaciones | 5 | 6 | 18 | 2 | 4 | 0
Reglas y validaciones | 5 | 6 | 18 | 2 | 6 | 0
Reportes básicos | 5 | 6 | 20 | 4 | 6 | 0
UI/UX Web
Diseño responsive | 5 | 4 | 10 | 0 | 2 | 12
Mockups finales | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 12
Pruebas de interfaz | 5 | 4 | 10 | 0 | 10 | 6
Fase de Desarrollo app |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Módulo de Autenticación y Usuarios
Autentificación de usuario (App) | 4 | 6 | 20 | 2 | 4 | 0
Inicio de sesión de usuario (App) | 4 | 6 | 20 | 2 | 4 | 0
Registro de usuario (App) | 4 | 6 | 18 | 2 | 4 | 0
Perfil de usuario (App) | 3 | 6 | 20 | 2 | 4 | 2
Módulo Gestión de Productos
Visualizar productos | 5 | 4 | 16 | 2 | 2 | 6
Agendar pedido | 6 | 6 | 20 | 2 | 4 | 4
Estados del pedido (App) | 5 | 6 | 18 | 4 | 6 | 2
Compra de productos (App) | 6 | 6 | 22 | 4 | 6 | 2
Módulo de Notificaciones
Recordatorios de pedidos | 4 | 4 | 14 | 2 | 4 | 2
Confirmación de compra | 4 | 4 | 16 | 2 | 4 | 2
Mensajes de la empresa | 4 | 4 | 12 | 2 | 4 | 6
UI/UX Móvil
Diseño adaptado Android/iOS | 4 | 4 | 10 | 0 | 2 | 12
Mockups finales | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 12
Pruebas de interfaz | 5 | 4 | 10 | 0 | 10 | 6
Fase de Pruebas y QA |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Implementación del ambiente de pruebas | 4 | 4 | 10 | 2 | 10 | 0
Plan de pruebas | 4 | 6 | 6 | 2 | 12 | 0
Matriz de pruebas BD | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 | 0
Planilla de registro de defectos | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 0
Pruebas Web
Pruebas funcionales Web | 3 | 2 | 6 | 2 | 12 | 2
Pruebas de integración Web | 5 | 2 | 10 | 4 | 16 | 2
Pruebas de usabilidad Web | 4 | 2 | 4 | 0 | 10 | 8
Pruebas de rendimiento Web | 5 | 2 | 6 | 4 | 16 | 2
Registro y corrección de defectos Web | 5 | 4 | 10 | 2 | 16 | 2
Documentación Web
Manual de usuario Web | 5 | 4 | 6 | 0 | 6 | 8
Validación manual Web con clientes | 3 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2
Pruebas Móvil
Pruebas funcionales Móvil | 3 | 2 | 6 | 2 | 12 | 2
Pruebas de integración Móvil | 5 | 2 | 10 | 4 | 16 | 2
Pruebas de usabilidad Móvil | 4 | 2 | 4 | 0 | 10 | 8
Pruebas de rendimiento Móvil | 5 | 2 | 6 | 4 | 16 | 2
Registro y corrección de defectos Móvil | 5 | 4 | 10 | 2 | 16 | 2
Documentación Móvil
Manual de usuario Móvil | 5 | 4 | 6 | 0 | 6 | 8
Validación manual Móvil con clientes | 3 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2
Fase de implementación y cierre |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Verificación de alcances (comparar lo pedido vs desarrollado) | 4 | 10 | 8 | 4 | 6 | 2
Plan de capacitación | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4
Ejecución de capacitaciones | 4 | 6 | 6 | 0 | 2 | 6
Informe de cierre del proyecto | 4 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2
Acta de cierre | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0
Entrega total del sistema + script BD | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0
282

## Costos Fases
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE PLANIFICACION | COSTO POR HORA
JP | Jefe de Proyecto | Baltazar Roa Soto | 10889 | 46 | 500894 | ROL | NOMBRE | COSTO x HORA | Sueldo mes
AP | Analista Programador | Joaquin Galarce | 4307 | 15 | 64605 | Jefe de Proyecto | Baltazar Roa Soto | 10889 | 1742314 | Jefe Proyecto: https://cl.computrabajo.com/salarios/project-manager?utm_source=chatgpt.com
DBA | Desarrollador BD | Angel Pinto | 8245 | 6 | 49470 | Analista Programador | Joaquin Galarce | 4307 | 689178 | Analista: https://cl.indeed.com/career/analista-programador/salaries
QA | Calidad Y Testing | Angel Pinto | 8786 | 7 | 61502 | Administrador BD | Angel Pinto | 8245 | 1319290 | Adminstrador BD: https://cl.indeed.com/career/administrador-de-base-de-datos/salaries?from=top_sb
DI | Diseñador | Joaquin Galarce | 3074 | 8 | 24592 | Calidad Y Testing | Angel Pinto | 8786 | 1405766 | Analista QA: https://cl.indeed.com/career/analista-qa/salaries?from=top_sb
| TOTAL FASE PLANIFICACION |  |  |  | 701063 | Diseñador | Joaquin Galarce | 3074 | 491871 | Diseñador Web: https://cl.indeed.com/career/dise%C3%B1ador-web/salaries?from=top_sb
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE ANÁLISIS DISEÑO | COSTO HH POR ROL
JP | Jefe de Proyecto | Baltazar Roa Soto | 10889 | 44 | 479116 | Jefe de Proyecto | 10889
AP | Analista Programador | Joaquin Galarce | 4307 | 45 | 193815 | Analista Programador | 4307
DBA | Desarrollador BD | Angel Pinto | 8245 | 7 | 57715 | Administrador BD | 8245
QA | Calidad Y Testing | Angel Pinto | 8786 | 14 | 123004 | Calidad Y Testing | 8786
DI | Diseñador | Joaquin Galarce | 3074 | 38 | 116812 | Diseñador | 3074
| TOTAL FASE ANÁLISIS DISEÑO |  |  |  | 970462 | TOTAL HH | 35301
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE DESARROLLO INICIAL | COSTO POR FASE
JP | Jefe de Proyecto | Baltazar Roa Soto | 10889 | 8 | 87112 | Fase de Planificación | 701063
AP | Analista Programador | Joaquin Galarce | 4307 | 42 | 180894 | Fase de Análisis y Diseño | 970462
DBA | Desarrollador BD | Angel Pinto | 8245 | 42 | 346290 | Fase de Desarrollo | 667012
QA | Calidad Y Testing | Angel Pinto | 8786 | 6 | 52716 | Fase Desarrollo Web | 3397512
DI | Diseñador | Joaquin Galarce | 3074 | 0 | 0 | Fase Desarrollo App | 2610280
| TOTAL FASE DESARROLLO |  |  |  | 667012 | Fase de Pruebas y QA | 3388264
[6 empty] | Fase de Implementación y Cierre | 851872
[6 empty] | TOTAL HH FASES | 12586465
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE DESARROLLO WEB
JP | Jefe de Proyecto | Baltazar Roa Soto | 10889 | 94 | 1023566 | Margen | 60%
AP | Analista Programador | Joaquin Galarce | 4307 | 292 | 1257644 | UTILIDAD | 511123.2
DBA | Desarrollador BD | Angel Pinto | 8245 | 38 | 313310 | PRECIO FINAL | 1362995.2
QA | Calidad Y Testing | Angel Pinto | 8786 | 76 | 667736
DI | Diseñador | Joaquin Galarce | 3074 | 44 | 135256
| TOTAL FASE DESARROLLO WEB |  |  |  | 3397512
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE DESARROLLO APP
JP | Jefe de Proyecto | Baltazar Roa Soto | 10889 | 68 | 740452
AP | Analista Programador | Joaquin Galarce | 4307 | 222 | 956154
DBA | Desarrollador BD | Angel Pinto | 8245 | 26 | 214370
QA | Calidad Y Testing | Angel Pinto | 8786 | 60 | 527160
DI | Diseñador | Joaquin Galarce | 3074 | 56 | 172144
| TOTAL FASE DESARROLLO APP |  |  |  | 2610280
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE PRUEBAS Y QA
JP | Jefe de Proyecto | Baltazar Roa Soto | 10889 | 54 | 588006
AP | Analista Programador | Joaquin Galarce | 4307 | 116 | 499612
DBA | Desarrollador BD | Angel Pinto | 8245 | 38 | 313310
QA | Calidad Y Testing | Angel Pinto | 8786 | 208 | 1827488
DI | Diseñador | Joaquin Galarce | 3074 | 52 | 159848
| TOTAL FASE PRUEBAS Y QA |  |  |  | 3388264
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE IMPLEMENTACIÓN Y CIERRE
JP | Jefe de Proyecto | Baltazar Roa Soto | 10889 | 42 | 457338
AP | Analista Programador | Joaquin Galarce | 4307 | 26 | 111982
DBA | Desarrollador BD | Angel Pinto | 8245 | 12 | 98940
QA | Calidad Y Testing | Angel Pinto | 8786 | 16 | 140576
DI | Diseñador | Joaquin Galarce | 3074 | 14 | 43036
| TOTAL FASE IMPLEMENTACION Y CIERRE |  |  |  | 851872

## Detalle Valores
Rol | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Nombre | Baltazar Roa | Joaquín Galarce | Ángel Pinto | (por definir) | Joaquín Galarce
Horas Por Día | 6 h/día | 8 h/día | 4 h/día | 6 h/día en semanas de pruebas / 2 h/día el resto | 5 h/día cuando esté dedicado a diseño
Notas De Uso / Justificación | Coordinación, seguimiento, reuniones, revisión de entregables (≈75% de una jornada estándar). | Desarrollo, análisis técnico. | Diseño/ajustes de BD, migraciones, respaldos (picos a 6 h/día en semanas críticas). | Preparación de casos, pruebas, reportes de defectos. | Si Joaquín combina dev + diseño en la misma semana, no exceder 8 h/día totales (p.ej., 6h dev + 2h diseño).