Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante el desarrollo del Proyecto APT se ha completado la documentación correspondiente a la primera fase, cumpliendo con todas las actividades solicitadas en los plazos establecidos. Entre estas actividades destacan la elaboración del Acta de Constitución, la Carta Gantt, la planilla de requerimientos, los casos de uso extendidos, los mockups iniciales y el informe ERS, además de las minutas de reunión, lo que ha permitido dar trazabilidad y formalidad al proyecto. Con estas acciones se han cumplido varios de los objetivos específicos, como la definición de la base de datos relacional, el diseño preliminar de la aplicación web y móvil, la organización de roles y responsabilidades y la planificación general del proyecto, asegurando así una base sólida para las siguientes fases de desarrollo. Es importante señalar que no se han realizado ajustes ni a los objetivos ni a la metodología, ya que todo el trabajo se ha llevado a cabo conforme a lo planificado y los resultados obtenidos van de acuerdo a lo esperado. |
| --- | --- |
| Objetivos | Ya que no se realizó ningún ajuste no se aplica nada en este cuadro. |
| Metodología | Ya que no se realizó ningún ajuste no se aplica nada en este cuadro. |
| Evidencias de avance | Las evidencias seleccionadas para este informe corresponden a los principales entregables desarrollados durante la primera fase del proyecto Divino Bizcochito, los cuales permiten dar cuenta del avance alcanzado en el proceso de análisis, planificación y diseño de la solución. Evidencias presentadas: - Acta de Constitución del Proyecto: Documento inicial que define el propósito, objetivos, alcance, restricciones y riesgos del proyecto. Esta evidencia demuestra la formalización del inicio del proyecto y la claridad en la dirección a seguir. - ERS – Especificación de Requerimientos de Software: Documento donde se establecen los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, los casos de uso, las interfaces y las restricciones tecnológicas. Esta evidencia permite validar que las necesidades del cliente fueron correctamente levantadas y traducidas en requisitos técnicos. - Documento de Casos de Uso Extendido: Incluye el desglose de los casos de uso más relevantes (CU001–CU018), con actores, precondiciones, curso normal y cursos alternativos. Esta evidencia muestra un nivel de detalle suficiente para orientar el diseño lógico y funcional del sistema. - DAS – Documento de Arquitectura del Sistema (avance): Contiene el planteamiento de la arquitectura bajo el enfoque 4+1, metas y restricciones, vistas iniciales de escenarios, procesos, lógica y despliegue. Esta evidencia respalda que se han tomado decisiones arquitectónicas alineadas con la solución propuesta. - Mockups iniciales de interfaz: Representaciones gráficas preliminares de la aplicación web y móvil. Esta evidencia permite visualizar la usabilidad y validar con el cliente la experiencia de usuario proyectada. Justificación de las evidencias: Cada una de estas evidencias refleja el progreso del proyecto desde su concepción hasta la definición detallada de requerimientos y arquitectura. En conjunto, demuestran que se ha cumplido con la planificación establecida y que el desarrollo avanza conforme a lo proyectado. Resguardo de la calidad del proyecto: Para garantizar la calidad del Proyecto APT se han aplicado aspectos propios de la disciplina de Ingeniería en Informática, entre los cuales destacan: - Metodología: Se aplicó un enfoque estructurado basado en procesos de análisis y diseño, siguiendo lineamientos del Proceso Unificado y del estándar IEEE 830 para requerimientos. - Herramientas: Se utilizaron herramientas de modelado (casos de uso UML, diagramas de arquitectura, modelado de base de datos), lo que asegura coherencia entre los diferentes entregables. - Validación: Los documentos fueron elaborados y revisados de acuerdo con la planificación y retroalimentación recibida en instancias de reunión, lo que asegura su consistencia con las necesidades del cliente. - Recursos propios de la disciplina: Se aplicaron buenas prácticas de documentación, modelado UML y diseño de arquitecturas en capas, lo que garantiza trazabilidad y mantenibilidad del sistema en las etapas posteriores de desarrollo. En conjunto, estas evidencias permiten verificar el estado de avance del proyecto, mostrando un trabajo progresivo y alineado con los objetivos definidos, además de resguardar la calidad académica y técnica del desarrollo. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándose especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Competencia o unidades de competencias | - Levantamiento y análisis de requerimientos - Diseño y modelamiento de sistemas - Gestión de proyectos de software - Aplicación de metodologías de desarrollo - Calidad y usabilidad del software - Comunicación y trabajo en equipo |
| --- | --- |
| Actividades | - Elaboración del Acta de Constitución del Proyecto - Levantamiento y análisis de requerimientos - Redacción del ERS (Especificación de Requerimientos de Software) - Definición de casos de uso y casos de uso extendidos - Diseño de arquitectura del sistema (DAS) - Modelado de procesos de negocio (As-Is / To-Be) - Modelado de base de datos (ERD) - Diseño de interfaces y mockups de la aplicación - Desarrollo de la aplicación web - Desarrollo de la aplicación móvil - Integración con la base de datos en la nube - Integración con pasarela de pago y notificaciones - Ejecución de pruebas (unitarias, integración, aceptación) - Elaboración de manuales y documentación técnica - Validación de entregables con el cliente - Presentación final y cierre del proyecto |
| Recursos | Recursos humanos: - Jefe de proyecto - Analista programador - Diseñador UI/UX - Administrador de base de datos (DBA) - QA / Tester Recursos tecnológicos: - Computadores personales con conexión a internet - Servidores en la nube (Vercel, Supabase o similar) - Base de datos PostgreSQL en la nube - Pasarela de pago (Webpay) - Servicio de notificaciones (push/email) Recursos de software: - IDE de desarrollo (Visual Studio Code) - Frameworks y librerías (Next.js, React Native/Expo, Node.js, Prisma) - Herramientas de modelado (Draw.io, Bizagi, dbdiagram.io) - Control de versiones (Git/GitHub) - Herramientas de pruebas (Postman, Jest u otro framework de testing) Recursos documentales y de gestión: - Documentación de requisitos (ERS) - Documento de arquitectura del sistema (DAS) - Acta de constitución - Plantillas de casos de uso y mockups - Carta Gantt y matriz EDT |
| Duración de la actividad | - Fase de Planificación: hasta el 23/08 → 3 semanas - Fase de Análisis y Diseño: hasta el 07/09 → 2 semanas - Desarrollo de la documentación del proyecto (Fase 1): hasta el 07/09 → 2 semanas - Fase de Desarrollo: hasta el 18/09 → 2 semanas - Desarrollo de la documentación del proyecto (Fase 2): hasta el 18/09 → 2 semanas - Módulo de Autenticación y Usuarios (Web): hasta el 28/10 → 6 semanas - Módulo de Gestión de Productos (Web): hasta el 28/10 → 6 semanas - Módulo de Reportes y Notificaciones (Web): hasta el 28/10 → 6 semanas - UI/UX Web: hasta el 28/10 → 6 semanas - Fase Desarrollo Web: hasta el 28/10 → 6 semanas - Módulo de Autenticación y Usuarios (App): hasta el 20/11 → 3 semanas - Módulo de Gestión de Productos (App): hasta el 20/11 → 3 semanas - Módulo de Reportes y Notificaciones (App): hasta el 20/11 → 3 semanas - UI/UX App: hasta el 20/11 → 3 semanas - Fase Desarrollo App: hasta el 20/11 → 3 semanas - Desarrollo de Web y App (Fase 2): hasta el 20/11 → 3 semanas - Pruebas Web: hasta el 24/11 → 1 semana - Documentación Web: hasta el 24/11 → 1 semana - Pruebas App: hasta el 29/11 → 1 semana - Documentación App: hasta el 29/11 → 1 semana - Fase de Pruebas y QA: hasta el 29/11 → 1 semana - Fase de Implementación y Cierre: hasta el 04/12 → 1 semana - Desarrollo de Pruebas Generales (Fase 3): hasta el 04/12 → 1 semana |
| Responsable | - Fase de Planificación → Baltazar Roa Soto (Jefe de Proyecto) - Fase de Análisis y Diseño → Joaquín Galarce (Analista / Diseñador) - Desarrollo de la documentación del proyecto (Fase 1) → Baltazar Roa Soto (Jefe de Proyecto) - Fase de Desarrollo → Joaquín Galarce (Analista Programador) - Desarrollo de la documentación del proyecto (Fase 2) → Baltazar Roa Soto (Jefe de Proyecto) - Módulo de Autenticación y Usuarios (Web) → Joaquín Galarce (Analista Programador) - Módulo de Gestión de Productos (Web) → Ángel Pinto (DBA) - Módulo de Reportes y Notificaciones (Web) → Ángel Pinto (DBA / QA) - UI/UX Web → Joaquín Galarce (Diseñador) - Fase Desarrollo Web → Joaquín Galarce (Analista Programador) - Módulo de Autenticación y Usuarios (App) → Joaquín Galarce (Analista Programador) - Módulo de Gestión de Productos (App) → Ángel Pinto (DBA) - Módulo de Reportes y Notificaciones (App) → Ángel Pinto (DBA / QA) - UI/UX App → Joaquín Galarce (Diseñador) - Fase Desarrollo App → Joaquín Galarce (Analista Programador) - Desarrollo de Web y App (Fase 2) → Baltazar Roa Soto (Jefe de Proyecto, coordinación) - Pruebas Web → Ángel Pinto (QA) - Documentación Web → Baltazar Roa Soto (Jefe de Proyecto) - Pruebas App → Ángel Pinto (QA) - Documentación App → Baltazar Roa Soto (Jefe de Proyecto) - Fase de Pruebas y QA → Ángel Pinto (QA) - Fase de Implementación y Cierre → Baltazar Roa Soto (Jefe de Proyecto) - Desarrollo de Pruebas Generales (Fase 3) → Ángel Pinto (QA, con apoyo del programador) |
| Observaciones | Fase de Planificación - Dificultades: coordinación de agendas, falta de claridad inicial en los objetivos. - Facilitadores: apoyo del jefe de proyecto, acta de constitución como guía. Fase de Análisis y Diseño - Dificultades: ambigüedad en requerimientos, cambios de alcance. - Facilitadores: uso de técnicas de levantamiento, reuniones con stakeholders. Desarrollo de la documentación del proyecto (Fase 1) - Dificultades: exceso de carga documental en poco tiempo. - Facilitadores: uso de plantillas estandarizadas y trabajo colaborativo. Fase de Desarrollo - Dificultades: integración de módulos, curva de aprendizaje de frameworks. - Facilitadores: experiencia del equipo en tecnologías como Next.js, Prisma y React Native. Desarrollo de la documentación del proyecto (Fase 2) - Dificultades: mantener la coherencia con avances técnicos. - Facilitadores: revisión continua con la planificación inicial. Módulo de Autenticación y Usuarios (Web/App) - Dificultades: gestión de seguridad, encriptación de contraseñas, pruebas de acceso. - Facilitadores: librerías probadas para autenticación (JWT, bcrypt). Módulo de Gestión de Productos (Web/App) - Dificultades: consistencia de datos, validaciones en la BD. - Facilitadores: uso de PostgreSQL y Prisma ORM. Módulo de Reportes y Notificaciones (Web/App) - Dificultades: envío de notificaciones push/email, carga de consultas pesadas. - Facilitadores: integración con servicios externos (SMTP, Expo Notifications). UI/UX Web y App - Dificultades: diseño responsivo, experiencia de usuario coherente en web y móvil. - Facilitadores: uso de mockups y herramientas de diseño (Figma). Fase Desarrollo Web / App - Dificultades: compatibilidad entre componentes, errores en integración. - Facilitadores: control de versiones con GitHub, trabajo modular. Desarrollo de Web y App (Fase 2) - Dificultades: sincronizar avances de ambas plataformas. - Facilitadores: reuniones de seguimiento y tareas distribuidas por rol. Pruebas Web / App - Dificultades: encontrar y documentar errores en distintos dispositivos. - Facilitadores: uso de testing automatizado y pruebas manuales en QA. Documentación Web / App - Dificultades: falta de tiempo para documentación paralela al desarrollo. - Facilitadores: utilización de plantillas previas y documentación incremental. Fase de Pruebas y QA - Dificultades: tiempo reducido para ejecutar todas las pruebas planificadas. - Facilitadores: priorización de pruebas críticas y experiencia del QA. Fase de Implementación y Cierre - Dificultades: problemas en despliegue en la nube, configuración de servicios externos. - Facilitadores: uso de plataformas como Vercel y Supabase, que simplifican la implementación. Desarrollo de Pruebas Generales (Fase 3) - Dificultades: detectar errores integrales a última hora. - Facilitadores: pruebas incrementales previas y retroalimentación del cliente. |
| Estado de avance | - Fase de Planificación Completado - Fase de Análisis y Diseño Completado - Desarrollo de la documentación del proyecto (Fase 1) Completado - Fase de Desarrollo En curso - Desarrollo de la documentación del proyecto (Fase 2) En curso - Módulo de Autenticación y Usuarios (Web) En curso - Módulo de Gestión de Productos (Web) En curso - Módulo de Reportes y Notificaciones (Web) No iniciado - UI/UX Web En curso - Fase Desarrollo Web En curso - Módulo de Autenticación y Usuarios (App) No iniciado - Módulo de Gestión de Productos (App) No iniciado - Módulo de Reportes y Notificaciones (App) No iniciado - UI/UX App No iniciado - Fase Desarrollo App No iniciado - Desarrollo de Web y App (Fase 2) No iniciado - Pruebas Web No iniciado - Documentación Web No iniciado - Pruebas App No iniciado - Documentación App No iniciado - Fase de Pruebas y QA No iniciado - Fase de Implementación y Cierre No iniciado - Desarrollo de Pruebas Generales (Fase 3) No iniciado |
| Ajustes | De momento ningún ajuste ni reorganización en ningún sentido ni de documentación ni desarrollo. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Entre los factores que han facilitado el desarrollo del proyecto destacan la planificación inicial con el Acta y la Carta Gantt, la claridad en los requerimientos definidos en el ERS, la adecuada distribución de roles dentro del equipo y el uso de herramientas tecnológicas modernas que simplifican el desarrollo. Las principales dificultades han sido la sobrecarga documental, problemas de coordinación de tiempos y la curva de aprendizaje de algunos frameworks, además de la dependencia de servicios externos como la pasarela de pago. Estas dificultades se han abordado mediante la distribución de tareas, reuniones de seguimiento, capacitación en nuevas tecnologías y la implementación de planes alternativos en caso de fallos externos.

Actividades ajustadas o eliminadas: Hasta el momento, el plan de trabajo del proyecto no ha requerido ajustes ni la eliminación de actividades. Todas las fases y tareas se han desarrollado de acuerdo a lo planificado inicialmente en la Carta Gantt. Esto ha sido posible gracias a una adecuada organización del equipo, la claridad de los requerimientos levantados desde el inicio y el uso de herramientas tecnológicas que han facilitado la implementación. Estos factores han permitido mantener el avance conforme a lo esperado, sin necesidad de realizar modificaciones al plan original.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: De acuerdo con la planificación establecida en la Carta Gantt, no existen actividades que se encuentren retrasadas ni pendientes de inicio fuera de plazo. El proyecto se ha desarrollado conforme a lo planificado e incluso se ha avanzado de manera anticipada con el inicio del desarrollo tanto de la aplicación web como de la aplicación móvil. Este cumplimiento se debe a la organización del equipo, la claridad de los objetivos y la correcta distribución de roles, lo que ha permitido mantener el ritmo de trabajo sin afectar los plazos definidos para el Proyecto APT.