## Hoja1
Matriz Control de Cambio
ID | Solicitante Cliente/ Cargo | Fecha de solicitud | Tipo de Cambio: -Solicitud Cliente=SC -Corrección=C | Nivel de urgencia del cambio: Crítico - Urgente - Necesario | Importancia del cambio Alto-Medio-Bajo | Descripción del cambio | Requerimiento Relacionado RF-N° | Caso de Uso Relacionado CU-N° | Fase del Proyecto en que se Aplica | Impacto Alto-Medio-Bajo | Aprobación: Aceptado-Rechazado
SC-01 | Equipo de desarrollo / Jefe de proyecto | 2025-09-25 | C | Necesario | Medio | Se decidio por utilizar CSS en vez de Tailwind para mayor personalización del diseño de la pagina | R.32 | N/A | Desarrollo | Medio | Aceptado
SC-02 | Equipo de desarrollo / Jefe de proyecto | 2025-09-25 | C | Necesario | Medio | Se modificó el documento de casos de uso extendido para eliminar el caso de uso numero 11 relacionado a la mensajeria con la tienda debido a que no concordaba con los requerimientos funcionales determinados. | N/A | CU-N°11 | Desarrollo | Medio | Aceptado
SC-03 | Equipo de desarrollo / Jefe de proyecto | 2025-09-25 | C | Necesario | Medio | Se modificó la planilla de requerimientos para ajustar requerimientos especificos. | R.4 | CU-N°2 | Desarrollo | Medio | Aceptado