## MATRIZ
ID RIESGO | Riesgo | Descripción Del Riesgo | Categoría | Impacto | Probabilidad | Acción de Mitigación | Responsable
R01 | Mal análisis del caso. | Los requisitos funcionales y no funcionales no fueron identificados del todo, podría provocar atrasos dentro del proyecto. | Proyecto | Crítica | Medio | Comunicar y gestionar una reunión con los interesados con la finalidad de actualizar el alcance del proyecto considerando los nuevos requisitos identificados. | Lider de proyecto
R02 | Falta de involucramiento de los usuarios clave | Cuando los usuarios finales o stakeholders principales no participan activamente en la recopilación de requisitos, se pierde información crucial sobre las verdaderas necesidades del sistema, los procesos actuales y las expectativas de uso. | Proyecto | Crítica | Muy Bajo | Incluir a los usuarios clave en talleres participativos y prototipado temprano | Lider de proyecto
R03 | Integración de API Web Service | Si las integraciones no se hacen correctamente, pueden generar problemas en la disponibilidad de los productos o en la realización de pagos, lo que afectaría la experiencia del usuario. | Desarrollo | Catastrófica | Muy Bajo | En caso de ser un producto de terceros: Notificar de inmediato al proveedor. En caso de ser un problema interno: Reunirse con el equipo de desarrollo para solucionar lo antes posible el problema. | Lider de proyecto
R04 | Cumplimiento de Normativas | Dependiendo de las regulaciones locales relacionadas con el comercio electrónico y la protección de datos personales (como la Ley de Protección de la Privacidad de los Datos Personales en Chile), "se debe cumplir con una serie de normativas que pueden ser complejas de implementar, especialmente con la expansión al mercado internacional | Externo | Despreciable | Muy Bajo | Identificar vacíos de cumplimiento con un abogado especializado en protección de datos y comercio electrónico. | Lider de proyecto
R05 | Financiero | El costo total de la implementación del sistema automatizado puede exceder el presupuesto previsto, o puede haber costos imprevistos durante el desarrollo. | Proyecto | Despreciable | Medio | Organizar una reunión con los interesados para negociar un aumento del presupuesto. | Lider de proyecto
R06 | Desarrollo | Retraso en los tiempos de entrega del proyecto | Desarrollo | Crítica | Medio | con una planificación detallada en la Carta Gantt, seguimiento semanal, división de tareas, tiempos de buffer y comunicación constante del equipo. | Desarrollador
R07 | Pruebas fallidas | Las pruebas fallidas vuelven a la etapa de desarrollo para ser arregladas. Lo que puede generar atrasos. | Desarrollo | Marginal | Alto | Realizar pruebas unitarias automaticas dentro de la fase de desarrollo para ahorrar tiempo. | QA
R08 | Falta de pruebas. | Al no hacer las suficientes pruebas de carga y desempeño esto puede generar problemas en la fase de Lanzamiento. | Desarrollo | Crítica | Muy Bajo | Plan de contingencia de escalamiento en caso de que el rendimiento y capacidad no sean adecuados. | QA
R09 | Disponibilidad | Disponibilidad del software en todo momento. | Proyecto | Catastrófica | Muy Bajo | Migrar temporalmente el servidor a la nube mientras se soluciona el problema. | Desarrollador
R10 | Compatibilidad | Compatibilidad con cualquier dispositivo. | Desarrollo | Crítica | Medio | Comunicación con los usuarios afectados mientras se soluciona el problema. | Lider de proyecto
R11 | Actualización | Actualización de la información dentro del software | Desarrollo | Marginal | Muy Bajo | Método de actualizado manual de emergencia. | Desarrollador
R12 | Seguridad de la Información | Filtración de datos de los usuarios del software | Externo | Catastrófica | Muy Bajo | Aumentar los recursos del servidor para evitar problemas de este tipo a futuro. | Lider de proyecto
R13 | Infraestuctura | El servidor deja de funcionar por un periodo de tiempo | Externo | Catastrófica | Muy Bajo | Utilizar servidores de reserva. | Desarrollador
R14 | Seguridad de la información | Contraseñas debiles en caso de ataque cibernetico | Naturaleza | Catastrófica | Bajo | Encriptación de las contraseñas dentro de la base de datos. | Desarrollador/Maquina
R15 | Seguridad de la informacion | Muchos usuarios con rol de administrador | Proyecto | Catastrófica | Medio | Limitar los usuarios con este rol en caso de haber demasiados | Lider de proyecto
R16 | Compatibilidad | Software incompatible con distintos navegadores | Naturaleza | Despreciable | Muy Bajo | Comunicación con los usuarios afectados mientras se soluciona el problema. | Lider de proyecto
R17 | Regulatorios | Existen normativas y regulaciones relacionadas con el manejo de datos personales y la protección de información sensible (como la Ley de Protección de Datos Personales). | Externo | Catastrófica | Bajo | Restringir de inmediato el acceso y revocar credenciales comprometidas. | Lider de proyecto
R18 | Reputacionales | La implementación del sistema puede afectar la reputación de la empresa si el proceso de automatización falla o si los usuarios no están contentos con la nueva herramienta. | Desarrollo | Despreciable | Muy Bajo | Establecer un equipo de respuesta rapida a incidentes relacionados con la aplicación. | Desarrollador
R19 | Falta de Capacitacion | La falta de capacitación podría ralentizar el proceso o generar errores operativos, Los clientes y administradores deben estar adecuadamente entrenados en el uso de la nueva plataforma para evitar errores en la gestión de pedidos, pagos y envíos | Naturaleza | Crítica | Bajo | Realizar capacitaciones por rol. | Lider de proyecto
R20 | Interfaz Confusa o Incompleta | Si la experiencia de usuario no está bien diseñada o la navegación es poco intuitiva, los clientes pueden abandonar la plataforma antes de completar una compra | Proyecto | Catastrófica | Alto | Reducir los pasos para realizar pagos significativamente. | Desarrollador
R21 | Problemas de Carga y Desempeño | Si el sitio web es lento o no responde adecuadamente en momentos de alta demanda, esto afectaría la satisfacción del cliente y podría ocasionar una pérdida de ventas | Desarrollo | Catastrófica | Alto | Activar servidores de respaldo. Compensación y recuperación de clientes afectados. | Desarrollador/Maquina
R22 | Usabilidad | El sistema debe ser fácil de usar por los administradores y cleintes. Si el sistema es complicado o poco intuitivo, los usuarios pueden tener dificultades. | Proyecto | Despreciable | Muy Bajo | Implementación de soporte técnico directo. | Desarrollador
R23 | Fuga de Datos Personales | Ya que se usaran datos personales y metodos de pago existe la posibilidad de ataques cibernéticos o filtraciones de datos | Externo | Catastrófica | Bajo | Aislar el ataque, cerrar brechas de seguridad y notificar a clientes y autoridades. | Desarrollador/Maquina
R24 | Gestion de Inventario | Si el sistema de inventario no está completamente integrado o es gestionado incorrectamente, podrían ocurrir errores de stock | Desarrollo | Crítica | Medio | Implementación de alertas y monitoreo en tiempo real. | Desarrollador/Maquina
R25 | Competencia con Grandes Cadenas | Diferentes empresas con más recursos podrían ofrecer precios más bajos o una experiencia de compra más eficiente, lo que pondría presión para mantenerse competitivo | Externo | Despreciable | Muy Bajo | Enfocarse en el valor agregado que la competencia no ofrezca. Mejorar la experiencia de compra. Aplicar descuentos estratégicos. | Lider de proyecto

## DICCIONARIO
ID | IMPACTO
1 | Despreciable: Poco relevante.
2 | Marginal: Su impacto debe ser tenido en cuenta, pero no afecta factores claves del proyecto.
3 | Crítica: Podría afectar de manera sustancial al proyecto y podría impedir su conclusión/término de manera exitosa.
4 | Catastrófica: Significaría el fracaso del proyecto o afectaría gravemente la ejecución/continuación/termino del mismo
ID | Probabilidad
1 | Muy Bajo (Menos del 10%)
2 | Bajo (Entre del 11% y 40%)
3 | Medio (Entre 41 % y 80%)
4 | Alto (Mas del 81%)
ID | Categoria
1 | Naturaleza
2 | Externo
3 | Desarrollo
4 | Proyecto